## DASHBOARD
1 | 2 | 6
NILAI SP
Rp759.615.840
DASHBOARD PEKERJAAN SULSEL PT. PRIMA ANUGERAH SANTOSO PERIODE JANUARI - SEPTEMBER 2026
TOTAL SP
8
TOTAL LOP
28
28
KAS KELUAR
Rp381.736.400
BAST
Rp75.946.550
PRESENTASI PENCAPAIAN
10,00%
TREND DISTRIBUSI ORDER
KOMPOSISI UPDATE PROJECT
TREND PENGELUARAN
7 PROJECT NILAI TERTINGGI
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
REPORT UPDATE
Wednesday
09/09/2026
INSIGHT :
1. PEKERJAAN DARI JANUARI -SAMPAI AGUSTUS 2026 ADALAH 8 SP DAN 28 LOP DENGAN NILAI Rp.759.615.840
2. PENGELUARAN DARI JANUARI - SAMPAI AGUSTUS 2026 ADALAH Rp.381.736.400 DENGAN RASIO 50,25% DARI NILAI SP KESELURUHAN
3. PENCAPAIAN BAST DARI JANUARI - SAMPAI SEPTEMBER 2026 BELUM ADA DISEBABKAN KETERLAMBATAN UT DARI TA - TIF
4. ADA PEKERJAAN DROP SENILAI Rp.182.510.100 ATAU 24,03% DISEBABKAN KOSONGNYA STOK MATERIAL DI TA DAN KENDALA PERIJINAN

## DATA CASH (hidden)
CATATAN KEUANGAN PROJECT
SALDO MASUK |  | SALDO KELUAR
381736399.6 |  | 381891257
SISA SALDO
-154857.4
TANGGAL | KETERANGAN | JENIS DATA | CATATAN KAS
2026-01-07 | PEMBAYARAN WIFI PERIODE JANUARI | KAS KELUAR | 263850 | Sum of CATATAN KAS | Column Labels
2026-01-15 | DP MANDOR JNP037 | KAS KELUAR | 1500000 | Row Labels | KAS KELUAR | KAS MASUK
2026-01-15 | NODE B 2 LOP JNP | KAS MASUK | 1500000 | Jan | 44779850 | 47500000
2026-01-19 | SEWA GUDANG & DP MANDOR JNP067 | KAS KELUAR | 10000000 | Feb | 10623850 | 16000000
2026-01-19 | NODE B 2 LOP JNP | KAS MASUK | 10000000 | Mar | 84743829 | 86000000
2026-01-26 | NODE B 2 LOP JNP | KAS MASUK | 15000000 | Apr | 110371600 | 133072650.5
2026-01-27 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 10000000 | May | 100816350 | 91144488.1
2026-01-27 | OPERASIONAL BENSIN DAN SEWA MOBIL | KAS KELUAR | 675000 | Jun | 20065314
2026-01-27 | BAYARAN JOINTER | KAS KELUAR | 1500000 | Jul | 1464850 | 1500000
2026-01-28 | PEMBELIAN PIPA KONDUIT | KAS KELUAR | 300000 | Aug | 4964850 | 4919261
2026-01-30 | PEMBAYARAN JOINTER | KAS KELUAR | 500000 | Grand Total | 377830493 | 380136399.6
2026-01-30 | OPERASIONAL KE JNP | KAS KELUAR | 126000
2026-01-31 | PELUNASAN MANDOR | KAS KELUAR | 19915000
2026-01-31 | NODE B 2 LOP JNP | KAS MASUK | 21000000
2026-02-04 | PEMBAYARAN JOINTER | KAS KELUAR | 500000
2026-02-06 | OPERASIONAL KE JNP | KAS KELUAR | 500000
2026-02-07 | PEMBAYARAN GAJI TEAM PROJECT | KAS KELUAR | 4000000
2026-02-07 | NODE B 2 LOP JNP | KAS MASUK | 4000000
2026-02-08 | OPERASIONAL | KAS KELUAR | 200000
2026-02-09 | PELUNASAN JOINTER | KAS KELUAR | 1000000
2026-02-10 | SURVEY BLK065 | KAS KELUAR | 250000
2026-02-11 | SURVEY BLK044 | KAS KELUAR | 250000
2026-02-18 | PEMBAYARAN WIFI KANTOR PERIODE FEBRUARI | KAS KELUAR | 263850
2026-02-20 | KASBON MANDOR UPD707 | KAS KELUAR | 500000
2026-02-22 | KASBON MANDOR UPD707 | KAS KELUAR | 250000
2026-02-24 | PEMBELIAN SEMEN & KASBON UPD707 | KAS KELUAR | 200000
2026-02-25 | PELUNASAN UPD707 | KAS KELUAR | 2210000
2026-02-28 | KASBON MANDOR UPD718 | KAS KELUAR | 500000
2026-02-28 | NODE B 8 LOP | KAS MASUK | 12000000
2026-03-01 | KASBON MANDOR UPD718 | KAS KELUAR | 100000
2026-03-02 | PELUNASAN UPD718 | KAS KELUAR | 1537500
2026-03-02 | KASBON MANDOR MRS202 | KAS KELUAR | 5000000
2026-03-04 | KASBON MANDOR MRS202 | KAS KELUAR | 1000000
2026-03-04 | PEMBELIAN GERGAJI BESI | KAS KELUAR | 50000
2026-03-04 | CICILAN PEMBAYARAN LABEL PRITN | KAS KELUAR | 489486
2026-03-05 | TERMINASI UPD718 & UPD707 | KAS KELUAR | 1440000
2026-03-06 | PELUNASAN MRS202 | KAS KELUAR | 11795000
2026-03-06 | OPERASIONAL WASPANG | KAS KELUAR | 100000
2026-03-06 | PEMBAYARAN GAJI TEAM PROJECT | KAS KELUAR | 5000000
2026-03-06 | TERMINASI MRS202 | KAS KELUAR | 1080000
2026-03-06 | NODE B 8 LOP | KAS MASUK | 25000000
2026-03-10 | KASBON MANDOR BLK065 & BLK044 | KAS KELUAR | 5000000
2026-03-13 | PEMBAYARAN MANDOR PEKERJAAN UPD736 & 710 | KAS KELUAR | 500000
2026-03-13 | KASBON MANDOR BLK065 & BLK044 | KAS KELUAR | 1500000
2026-03-14 | OPERASIONAL TURLAP | KAS KELUAR | 100000
2026-03-14 | SEWA MOBIL KE BLK | KAS KELUAR | 600000
2026-03-14 | PENGINAPAN H1 BLK | KAS KELUAR | 150000
2026-03-15 | KONSUMSI H2 BLK | KAS KELUAR | 40000
2026-03-15 | BBM BLK | KAS KELUAR | 300000
2026-03-15 | PENGINAPAN H2 BLK | KAS KELUAR | 150000
2026-03-16 | PEMBAYARAN MANDOR PEKERJAAN UPD736 & 710 | KAS KELUAR | 500000
2026-03-16 | PEMBAYARAN MANDOR PEKERJAAN UPD736 & 710 | KAS KELUAR | 1750000
2026-03-16 | KONSUMSI H3 BLK | KAS KELUAR | 90000
2026-03-16 | BBM BLK | KAS KELUAR | 200000
2026-03-16 | PEMBELIAN TERPAL | KAS KELUAR | 35000
2026-03-17 | BIAYA PERIJINAN LOP JL BIRU | KAS KELUAR | 7000000
2026-03-17 | OPERASIONAL PERIJINAN LOP JL BIRU | KAS KELUAR | 50000
2026-03-17 | PEMBAYARAN WIFI KANTOR | KAS KELUAR | 263850
2026-03-17 | KASBON JOINTER | KAS KELUAR | 500000
2026-03-17 | GANTI RUGI MOBIL SEWA LECET | KAS KELUAR | 250000
2026-03-17 | PELUNASAN MANDOR BLK065 & BLK044 | KAS KELUAR | 28014000
2026-03-17 | NODE B 8 LOP | KAS MASUK | 35000000
2026-03-17 | NODE B 6 LOP | KAS MASUK | 6000000
2026-03-17 | JPP 4 LOP | KAS MASUK | 7000000
2026-03-18 | PEMBELIAN KASET LABEL PRINT MERAH | KAS KELUAR | 91350
2026-03-18 | PELUNASAN CICILAN LABEL PRINT | KAS KELUAR | 244743
2026-03-19 | OPERASIONAL TURLAP | KAS KELUAR | 50000
2026-03-20 | OPERASIONAL TURLAP | KAS KELUAR | 50000
2026-03-24 | OPERASIONAL SURVEY DAN PERIJINAN NODE B 4 LOP | KAS KELUAR | 1000000
2026-03-25 | OPERASIONAL TURLAP | KAS KELUAR | 50000
2026-03-27 | NODE B 6 LOP | KAS MASUK | 6000000
2026-03-27 | JPP 4 LOP | KAS MASUK | 7000000
2026-03-28 | PEMBAYARAN MANDOR PEKERJAAN UPD663 | KAS KELUAR | 500000
2026-03-28 | OPERASIONAL TURLAP | KAS KELUAR | 50000
2026-03-29 | DP PEKERJAAN LOP JL BIRU | KAS KELUAR | 5000000
2026-03-29 | PEMBAYARAN MANDOR PEKERJAAN UPD663 | KAS KELUAR | 600000
2026-03-29 | KASBON JOINTER | KAS KELUAR | 100000
2026-03-29 | PINJAMAN PEKERJAAN MITRATEL | KAS KELUAR | 400000
2026-03-29 | PEMBAYARAN MANDOR PEKERJAAN UPD663 | KAS KELUAR | 100000
2026-03-30 | OPERASIONAL TURLAP | KAS KELUAR | 50000
2026-03-30 | PEMBAYARAN MANDOR PEKERJAAN UPD663 | KAS KELUAR | 50000
2026-03-30 | PEMBAYARAN MANDOR PEKERJAAN UPD663 | KAS KELUAR | 1250000
2026-03-30 | BPJS KETENAGAKERJAAN | KAS KELUAR | 62900
2026-03-31 | BELI CONDUIT DAN JOINTER UPD663 | KAS KELUAR | 510000
2026-04-03 | SURVEY MITRATEL | KAS KELUAR | 400000
2026-04-03 | PENYELESAIAN FISIK LOP JL BIRU | KAS KELUAR | 12125000
2026-04-03 | JPP 4 LOP | KAS MASUK | 17000000
2026-04-04 | PEMBAYARAN MANDOR PEKERJAAN UPD663 | KAS KELUAR | 1650000
2026-04-04 | KASBON JOINTER | KAS KELUAR | 50000
2026-04-05 | PEMBAYARAN GAJI JOINTER | KAS KELUAR | 2000000
2026-04-07 | JPP 4 LOP | KAS MASUK | 11000000
2026-04-08 | PEMBAYARAN GAJI TEAM | KAS KELUAR | 6000000
2026-04-08 | DP PEKERJAAN LOP COROWALIE | KAS KELUAR | 6000000
2026-04-08 | OPERASIONAL TURLAP | KAS KELUAR | 25000
2026-04-09 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 5000000
2026-04-09 | OPERASIONAL TURLAP | KAS KELUAR | 25000
2026-04-10 | OPERASIONAL TURLAP | KAS KELUAR | 25000
2026-04-10 | NODE B 6 LOP | KAS MASUK | 1500000
2026-04-13 | UT 736 & 710 | KAS KELUAR | 200000
2026-04-14 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1200000
2026-04-14 | OPERASIONAL PEKERJAAN COROWALIE | KAS KELUAR | 1000000
2026-04-14 | KASBON JOINTER | KAS KELUAR | 50000
2026-04-14 | PELUNASAN JOINTER LOP JL BIRU | KAS KELUAR | 1500000
2026-04-14 | PELUNASAN MANDOR LOP COROWALIE | KAS KELUAR | 38552500
2026-04-14 | SEWA MOBIL DAN TEBUS ODC GENTUNGAN | KAS KELUAR | 1000000
2026-04-14 | DP PEKERJAAN LOP DESA MICO | KAS KELUAR | 6000000
2026-04-14 | JPP 4 LOP | KAS MASUK | 54398183
2026-04-15 | PINJAMAN DANA UTK HEM SATU SAMA | KAS KELUAR | 100000
2026-04-15 | PINJAMAN DANA UTK HEM SATU SAMA | KAS KELUAR | 50000
2026-04-15 | PINJAMAN DANA UTK HEM SATU SAMA | KAS KELUAR | 25000
2026-04-16 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1050000
2026-04-16 | PINJAMAN DANA UTK HEM SATU SAMA | KAS KELUAR | 900000
2026-04-16 | SEWA KENDARAAN | KAS KELUAR | 350000
2026-04-16 | BBM | KAS KELUAR | 200000
2026-04-16 | GANTI RUGI MOBIL | KAS KELUAR | 300000
2026-04-16 | KONSUMSI | KAS KELUAR | 112000
2026-04-17 | PEMBELIAN PIPA KONDUIT | KAS KELUAR | 300000
2026-04-17 | PEMBAYARAN JOINTER MITRATEL | KAS KELUAR | 1500000
2026-04-18 | SUPPORT UT BLK065 & BLK044 | KAS KELUAR | 500000
2026-04-19 | OPERASIONAL MITRATEL | KAS KELUAR | 400000
2026-04-19 | PEMBELIAN CET MITRATEL | KAS KELUAR | 244500
2026-04-19 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 750000
2026-04-19 | MITRATEL WO#234 | KAS MASUK | 14830099
2026-04-20 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 6000000
2026-04-20 | PEMBAYARAN WIFI KANTOR PERIODE APRIL | KAS KELUAR | 263850
2026-04-20 | SUPPORT UT BLK065 & BLK044 | KAS KELUAR | 100000
2026-04-21 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1000000
2026-04-21 | PEMBAYARAN GAJI JOINTER | KAS KELUAR | 3450000
2026-04-22 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1000000
2026-04-22 | PEMBAYARAN JOINTER COROWALIE | KAS KELUAR | 300000
2026-04-22 | PEMBAYARAN JOINTER UPD663 | KAS KELUAR | 360000
2026-04-22 | PEMBELIAN GALVANIS & BIAYA INSTALASI | KAS KELUAR | 300000
2026-04-23 | MITRATEL WO#234 | KAS MASUK | 7415050
2026-04-24 | PINJAMAN DANA UTK HEM PEMPROV MKS | KAS KELUAR | 300000
2026-04-27 | PEMBAYARAN JOINTER COROWALIE | KAS KELUAR | 1955000
2026-04-27 | PEMBAYARAN JOINTER COROWALIE | KAS KELUAR | 45000
2026-04-27 | PINJAMAN DANA UTK HEM PEMPROV MKS | KAS KELUAR | 2928750
2026-04-27 | PINJAMAN DANA UTK HEM PEMPROV MKS | KAS KELUAR | 625000
2026-04-29 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 500000
2026-04-29 | PINJAMAN DANA UTK HEM KUA BULUKUMBA | KAS KELUAR | 160000
2026-04-30 | PEMBAYARAN COMCASE | KAS KELUAR | 1500000
2026-04-30 | JPP 4 LOP | KAS MASUK | 26929318.5
2026-05-01 | PENGIRIMAN AKSESORIS KE DESA MICO | KAS KELUAR | 300000
2026-05-01 | PEMBAYARAN MANDOR DESA MICO | KAS KELUAR | 10000000
2026-05-02 | PINJAMAN DANA UTK HEM KUA BULUKUMBA | KAS KELUAR | 50000
2026-05-02 | PINJAMAN DANA UTK HEM PEMPROV GOWA | KAS KELUAR | 500000
2026-05-02 | PINJAMAN DANA UTK HEM PEMPROV GOWA | KAS KELUAR | 300000
2026-05-03 | PINJAMAN DANA UTK HEM PEMPROV GOWA | KAS KELUAR | 200000
2026-05-04 | PINJAMAN DANA UTK HEM PEMPROV GOWA | KAS KELUAR | 200000
2026-05-04 | BANTUAN PENYUSUNAN DOK | KAS KELUAR | 500000
2026-05-05 | PELUNASAN MANDOR | KAS KELUAR | 600000
2026-05-05 | PEMBAYARAN GAJI TEAM | KAS KELUAR | 6000000
2026-05-06 | PINJAMAN DANA UTK HEM PEMPROV GOWA | KAS KELUAR | 1500000
2026-05-06 | PINJAMAN DANA UTK HEM PEMPROV GOWA | KAS KELUAR | 625000
2026-05-07 | SEWA MOBIL PENGAMBILAN DATA | KAS KELUAR | 700000
2026-05-07 | PENGECEKAN GANGGUAN DAN PASANG SPLITER | KAS KELUAR | 400000
2026-05-08 | PEMBAYARAN WIFI KANTOR PERIODE MEI | KAS KELUAR | 263850
2026-05-08 | JASA PENGAMBILAN DATA | KAS KELUAR | 600000
2026-05-08 | BIAYA OPERASIONAL CT/UT | KAS KELUAR | 500000
2026-05-08 | PEMBAYARAN MANDOR DESA MICO | KAS KELUAR | 50537500
2026-05-08 | JPP 4 LOP | KAS MASUK | 53202190
2026-05-10 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 2000000
2026-05-11 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 4000000
2026-05-11 | PENGAMBILAN EVIDEN JPP JL BIRU | KAS KELUAR | 200000
2026-05-11 | NODE B WTP192 | KAS MASUK | 12647432.7
2026-05-13 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1000000
2026-05-15 | PELUNASAN JONTER LOP DESA MICO | KAS KELUAR | 6350000
2026-05-16 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1000000
2026-05-17 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 500000
2026-05-17 | VANDALISME BLK044 | KAS KELUAR | 250000
2026-05-17 | VANDALISME BLK044 | KAS KELUAR | 850000
2026-05-18 | KUNJUNGAN PENYELESAIAN MASALAH DESA | KAS KELUAR | 240000
2026-05-19 | NODE B WTP192 | KAS MASUK | 12647432.7
2026-05-20 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1500000
2026-05-23 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 500000
2026-05-25 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 4500000
2026-05-25 | NODE B WTP192 | KAS MASUK | 12647432.7
2026-05-26 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 3000000
2026-05-26 | BIAYA SURVEY | KAS KELUAR | 150000
2026-05-31 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1000000
2026-06-02 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 2000000
2026-06-04 | TEMPORER VANDALISME | KAS KELUAR | 250000
2026-06-05 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1050000
2026-06-06 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1000000
2026-06-09 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1000000
2026-06-09 | PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN | KAS KELUAR | 133964
2026-06-09 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 500000
2026-06-09 | PEMBAYARAN WIFI KANTOR PERIODE JUNI | KAS KELUAR | 263850
2026-06-10 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 300000
2026-06-11 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1000000
2026-06-12 | JOINTER VANDALISME | KAS KELUAR | 1140000
2026-06-12 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 800000
2026-06-12 | BANTUAN ADMIN | KAS KELUAR | 3000000
2026-06-12 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 500000
2026-06-13 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1000000
2026-06-13 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 200000
2026-06-14 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 100000
2026-06-15 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 300000
2026-06-18 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 7000000
2026-06-23 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 200000
2026-06-23 | KASBON MANDOR | KAS KELUAR | 1327500
2026-07-21 | NODE B 2 LOP JNP | KAS MASUK | 1500000
2026-07-23 | PEMBAYARAN VANDALISME JNP037 | KAS KELUAR | 1000000
2026-07-23 | BIAYA UT MRS202 | KAS KELUAR | 200000
2026-07-27 | PEMBAYARAN WIFI KANTOR PERIODE JULI | KAS KELUAR | 264850
2026-08-05 | NODE B 2 LOP MAT | KAS MASUK | 4919261
2026-08-05 | PEMBAYARAN MANDOR UPD770 & UPD860 | KAS KELUAR | 500000
2026-08-06 | PEMBAYARAN MANDOR UPD770 & UPD860 | KAS KELUAR | 600000
2026-08-07 | PEMBAYARAN MANDOR UPD770 & UPD860 | KAS KELUAR | 200000
2026-08-08 | PEMBAYARAN MANDOR UPD770 & UPD860 | KAS KELUAR | 1500000
2026-08-10 | JOINTER UPD770 & UPD860 | KAS KELUAR | 100000
2026-08-11 | PEMBAYARAN MANDOR UPD770 & UPD860 | KAS KELUAR | 800000
2026-08-11 | JOINTER UPD770 & UPD860 | KAS KELUAR | 1000000
2026-08-21 | PEMBAYARAN WIFI KANTOR PERIODE AGUSTUS | KAS KELUAR | 264850
2026-08-27 | PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN | KAS KELUAR | 90764
2026-09-01 | BUDGET REDESIGN UPD740 | KAS MASUK | 1600000
2026-09-03 | PANJAR MANDOR REDESIGN UPD740 | KAS KELUAR | 500000
2026-09-03 | BYAR MANDOR REDESIGN UPD740 | KAS KELUAR | 100000
2026-09-03 | BYAR MANDOR REDESIGN UPD740 | KAS KELUAR | 370000

## PV
4627400% | Wednesday
Sum of NILAI |  | Row Labels | Sum of NILAI | Row Labels | Sum of NILAI
759615840 |  | Jan | 75946550 | WO#234 SILANGGA_KARENPIA_PL - TOMBOLO_PAO_AG | 35425510
|  | Feb | 149414980 | BLK044 | 36184890
Count of NAMA PEKERJAAN |  | Mar | 452210100 | WTP192 | 60330170
28 |  | Apr | 12815440 | JNP067 | 61083710
|  | May | 60330170 | R5 MKS WTP PT3 MD 1650 CORAWALIE | 79695390
Count of NAMA PEKERJAAN |  | Jul | 8898600 | R5 MKS WTP PT3 MD PATTIRO RIOLO | 141171910
8 |  | Grand Total | 759615840 | R5 MKS WTP PT3 MD DESA MICO | 145297850
|  |  |  | Grand Total | 559189430
Row Labels | Sum of CATATAN KAS
KAS MASUK | 381736399.6 | Row Labels | Sum of NILAI | Sum of CATATAN KAS | Column Labels
Grand Total | 381736399.6 | DONE INSTALL 100% | 1.171% | Row Labels | KAS MASUK | Grand Total
|  | DROP | 24.03% | Jan | 47500000 | 47500000
Row Labels | Sum of NILAI | MENUNGGU BOQ UT | 7.218% | Feb | 16000000 | 16000000
BAST | 75946550 | MENUNGGU JADWAL UT | 35.42% | Mar | 86000000 | 86000000
Grand Total | 75946550 | UJI TERIMA | 7.942% | Apr | 133072650.5 | 133072650.5
|  | REKON MATERIAL | 14.23% | May | 91144488.1 | 91144488.1
| 9.998% | BAST | 9.998% | Jul | 1500000 | 1500000
|  | Grand Total | 100% | Aug | 4919261 | 4919261
|  |  |  | Sep | 1600000 | 1600000
|  |  |  | Grand Total | 381736399.6 | 381736399.6

## DATA SP
NO | JENIS PEKERJAAN | NAMA PEKERJAAN | NO SP | TANGGAL | NILAI | KETERANGAN
1 | NODE-B | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B JNP037 JNP067 WITEL MAKASSAR | 4400047956/HK.810/TA-370002/01.2026 | 4604500% | 75946550 | VERIFIKASI REGIONAL
2 | NODE-B | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 4609000% | 149414980 | MENUNGGU BOQ UT
3 | NODE-B | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 4200040829/HK.810/TA-370002/04.2026 | 4613200% | 19403690 | MENUNGGU BOQ UT
4 | MITRATEL | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN MITRATEL WO#234 BRANCH MAKASSAR | 1032/HK-810/TA.0207/04-2026 | 4613600% | 35425510 | MENUNGGU BOQ UT
5 | NODE-B | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 1 LOP WTP192 BRANCH MAKASSAR | 4400050084/HK.810/TA-370002/05.2026 | 4615000% | 60330170 | MENUNGGU JADWAL UT
6 | JPP MD | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 4400050203/HK.810/TA-370002/05.2026 | 4616100% | 383651594 | PROGRES DOKUMEN CT/UT
7 | HEM | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400050523/HK.810/TA-370002/06.2026 | 4618300% | 14682170 | MENUNGGU JADWAL UT
8 | NODE-B | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE B 2 LOP BRANCH MAKASSAR | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | 8898600 | DONE INSTALL 100%

## DATA LOP
NO | KATEGORI | NAMA LOP | TANGGAL SHARE ORDER | KETERANGAN | NILAI | SURVEY | DRM | NAMA PEKERJAAN | PO | PRESENTASI PROJECT
1 | NODE-B | JNP037 | 4603100% | BAST | 14862840 | 4603200% | 14862840 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B JNP037 JNP067 WITEL MAKASSAR | 4400047956/HK.810/TA-370002/01.2026 | 90% | SURVEY | HEM
2 | NODE-B | JNP067 | 4603100% | BAST | 61083710 | 4603200% | 61083710 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B JNP037 JNP067 WITEL MAKASSAR | 4400047956/HK.810/TA-370002/01.2026 | 90% | DROP | MITRATEL
3 | NODE-B | BLK065 | 4606200% | REKON MATERIAL | 27112990 | 4606600% | 27112990 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 75% | PROGRES LAPANGAN | NODE-B
4 | NODE-B | BLK044 | 4606200% | REKON MATERIAL | 36184890 | 4606600% | 36184890 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 75% | DONE INSTALL 100% | JPP MD
5 | NODE-B | UPD708 | 4607100% | DROP | 570590 | 4607100% | 570590 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 0% | MENUNGGU JADWAL UT
6 | NODE-B | UPD707 | 4607100% | REKON MATERIAL | 6955430 | 4607100% | 6955430 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 75% | PROGRES DOKUMEN CT/UT
7 | NODE-B | UPD718 | 4607100% | REKON MATERIAL | 5579410 | 4607100% | 5579410 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 75% | MENUNGGU BOQ UT
8 | NODE-B | MRS202 | 4605500% | REKON MATERIAL | 32244070 | 4606000% | 32244070 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 75% | UJI TERIMA
9 | NODE-B | SNS230 | 4605800% | DROP | 6346650 | 4606300% | 6346650 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 0% | REKON MATERIAL
10 | NODE-B | SNS231 | 4605800% | DROP | 34420950 | 4606300% | 34420950 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 0% | VERIFIKASI AREA
11 | NODE-B | UPD739 | 4608300% | MENUNGGU BOQ UT | 5275380 | 4611000% | 5275380 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 4200040829/HK.810/TA-370002/04.2026 | 70% | VERIFIKASI REGIONAL
12 | NODE-B | UPD740 | 4608300% | MENUNGGU BOQ UT | 680200 | 4611000% | 680200 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 4200040829/HK.810/TA-370002/04.2026 | 70% | BAST
13 | NODE-B | UPD736 | 4608600% | MENUNGGU BOQ UT | 3834770 | 4606400% | 3834770 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 4200040829/HK.810/TA-370002/04.2026 | 70% | INVOICED
14 | NODE-B | UPD699 | 4608600% | MENUNGGU BOQ UT | 437590 | 4611000% | 437590 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 4200040829/HK.810/TA-370002/04.2026 | 70% | CLOSED
15 | NODE-B | UPD710 | 4608600% | MENUNGGU BOQ UT | 1917070 | 4606400% | 1917070 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 4200040829/HK.810/TA-370002/04.2026 | 70%
16 | NODE-B | UPD663 | 4609700% | MENUNGGU BOQ UT | 7258680 | 4609700% | 7258680 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 1 LOP WTP192 BRANCH MAKASSAR | 4400050084/HK.810/TA-370002/05.2026 | 70%
17 | NODE-B | WTP192 | 4615000% | UJI TERIMA | 60330170 | 4613200% | 60330170 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 4400050203/HK.810/TA-370002/05.2026 | 65%
18 | JPP MD | R5 MKS WTP PT3 MD 1650 CORAWALIE | 4609200% | MENUNGGU JADWAL UT | 79695390 | 4610700% | 76276790 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 4400050203/HK.810/TA-370002/05.2026 | 50%
19 | JPP MD | R5 MKS WTP PT3 MD DESA MICO | 4609200% | MENUNGGU JADWAL UT | 145297850 | 4610800% | 135548650 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 4400050203/HK.810/TA-370002/05.2026 | 50%
20 | JPP MD | R5 MKS WTP PT3 MD Bone jln Biru | 4609200% | MENUNGGU JADWAL UT | 31215750 | 4610800% | 30700350 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 4400050203/HK.810/TA-370002/05.2026 | 50%
21 | JPP MD | R5 MKS WTP PT3 MD PATTIRO RIOLO | 4609200% | DROP | 141171910 | 4610600% | 141125804 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 4400050203/HK.810/TA-370002/05.2026 | 0%
22 | MITRATEL | WO#234 SILANGGA_KARENPIA_PL - TOMBOLO_PAO_AG | 4610700% | MENUNGGU BOQ UT | 35425510 | 4611000% | 35425510 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN MITRATEL WO#234 BRANCH MAKASSAR | 1032/HK-810/TA.0207/04-2026 | 70%
23 | HEM | HEM SATU SAMA JAYA ABADI | 4612300% | MENUNGGU JADWAL UT | 2729700 | 4612300% | 2288500 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400050523/HK.810/TA-370002/06.2026 | 50%
24 | HEM | Site Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan (BPK Provinsi Sulawesi Selatan) | 4612300% | MENUNGGU JADWAL UT | 7238240 | 4612300% | 6956400 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400050523/HK.810/TA-370002/06.2026 | 50%
25 | HEM | PT2-BLK-KUA UJUNG BULU | 4613600% | MENUNGGU JADWAL UT | 278300 | 4613600% | 593230 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400050523/HK.810/TA-370002/06.2026 | 50%
26 | HEM | Site Balai Diklat Gowa (BDPKN Gowa) | 4614100% | MENUNGGU JADWAL UT | 2569200 | 4614100% | 4844040 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400050523/HK.810/TA-370002/06.2026 | 50%
27 | NODE-B | UPD770 | 4623000% | DONE INSTALL 100% | 4226100 | 4623000% | 4226100 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE B 2 LOP BRANCH MAKASSAR | NOT AVAILABLE | 40%
28 | NODE-B | UPD860 | 4623000% | DONE INSTALL 100% | 4672500 | 4623000% | 4672500 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE B 2 LOP BRANCH MAKASSAR | NOT AVAILABLE | 40%

## DASHBORAD PM
| NO | JENIS PEKERJAAN | NAMA PEKERJAAN | NO SP | TANGGAL | NILAI BOQ | BUDGET | REALISASI ANGGARAN | PRESENTASI PENGGUNAAN | SISA BUDGET
| 1 | NODE-B | NODE-B JNP037 JNP067 WITEL MAKASSAR | 4400047956/HK.810/TA-370002/01.2026 | 4604500% | 79279120 | 55664399 | 53000000 | 95.21% | 2664399 | Row Labels | Sum of NILAI BOQ | Row Labels | Sum of REALISASI ANGGARAN | Sum of BUDGET |  | Row Labels | Sum of PRESENTASI PENGGUNAAN | Row Labels | Sum of REALISASI ANGGARAN | Sum of BUDGET
| 2 | NODE-B | NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 4609000% | 110798180 | 77558726 | 72000000 | 92.83% | 5558726 | NODE-B JNP037 JNP067 WITEL MAKASSAR | 79279120 | HEM | 8463750 | 10277519 |  | JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 106% | Jan | 53000000 | 55495384
| 3 | NODE-B | NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 4200040829/HK.810/TA-370002/04.2026 | 4613200% | 23353370 | 16347359 | 15100000 | 92.37% | 1247359 | NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 110798180 | JPP MD | 168065942 | 158602255 |  | MITRATEL WO#234 BRANCH MAKASSAR | 98.55% | Mar | 72000000 | 77558726
| 4 | MITRATEL | MITRATEL WO#234 BRANCH MAKASSAR | 1032/HK-810/TA.0207/04-2026 | 4613600% | 32245530 | 22571871 | 22245149 | 98.55% | 326722 | NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 23353370 | MITRATEL | 22245149 | 22571871 |  | NODE-B JNP037 JNP067 WITEL MAKASSAR | 95.5% | Apr | 37345149 | 38919230
| 5 | NODE-B | NODE-B 1 LOP WTP192 BRANCH MAKASSAR | 4400050084/HK.810/TA-370002/05.2026 | 4615000% | 63640718 | 44548502.6 | 37942298.1 | 85.17% | 6606204.5 | MITRATEL WO#234 BRANCH MAKASSAR | 32245530 | NODE-B | 182961559.1 | 200178991.6 |  | NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 92.83% | May | 206008240.1 | 203150757.6
| 6 | JPP MD | JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 4400050203/HK.810/TA-370002/05.2026 | 4616100% | 226574650 | 158602255 | 168065942 | 106% | -9463687 | NODE-B 1 LOP WTP192 BRANCH MAKASSAR | 63640718 | Grand Total | 381736400.1 | 391630636.6 |  | NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 92.37% | Jun | 8463750 | 10277519
| 7 | HEM | HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400050523/HK.810/TA-370002/06.2026 | 4618300% | 14682170 | 10277519 | 8463750 | 82.35% | 1813769 | JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 226574650 |  |  |  |  | NODE-B 1 LOP WTP192 BRANCH MAKASSAR | 85.17% | Aug | 4919261 | 6229020
| 8 | NODE-B | NODE B 2 LOP BRANCH MAKASSAR | NOT AVAILABLE | 4626400% | 8898600 | 6229020 | 4919261 | 78.97% | 1309759 | HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 14682170 |  |  |  |  | HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 82.35%
[11 empty] | NODE B 2 LOP BRANCH MAKASSAR | 8898600 |  |  |  |  | NODE B 2 LOP BRANCH MAKASSAR | 78.97%
[11 empty] | Grand Total | 559472338 |  |  |  |  | Grand Total | 731.7%
[11 empty] | Row Labels | Sum of NILAI BOQ | Row Labels | Sum of SISA BUDGET |  | Sum of SISA BUDGET
[11 empty] | NODE-B JNP037 JNP067 WITEL MAKASSAR | 14.17% | NODE-B JNP037 JNP067 WITEL MAKASSAR | 2495384 |  | 9894236.5
[11 empty] | NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 19.8% | NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 5558726
[11 empty] | NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 4.174% | NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 1247359
` | [10 empty] | MITRATEL WO#234 BRANCH MAKASSAR | 5.764% | MITRATEL WO#234 BRANCH MAKASSAR | 326722
[11 empty] | NODE-B 1 LOP WTP192 BRANCH MAKASSAR | 11.38% | NODE-B 1 LOP WTP192 BRANCH MAKASSAR | 6606204.5
[11 empty] | JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 40.5% | JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | -9463687
[11 empty] | HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 2.624% | HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 1813769
[11 empty] | NODE B 2 LOP BRANCH MAKASSAR | 1.591% | NODE B 2 LOP BRANCH MAKASSAR | 1309759
[11 empty] | Grand Total | 100% | Grand Total | 9894236.5
Sum of NILAI BOQ
[11 empty] | 559472338 |  | Sum of BUDGET
391630636.6
97.47%
Sum of REALISASI ANGGARAN
381736400.1
REALISASI
ANGGARAN
PENYERAPAN
ANGGARAN
DASHBOARD BUDGET DAN REALISASI ANGGARAN PEKERJAAN JANUARI - AGUSTUS 2026
INSIGHT :
1.Over budget dipekerjaan JPP 4 Lop disebabkan karena LOP JPP PATTIRO RIOLO didrop pada saat proses request material. TA drop lop tersebut karena tidak mampu pengadaan material untuk pekerjaan tersebut dan mereka hanya mengarahkan untuk lakukan perijinan dan mengikut harga KHS juga turun pada saat 3 lop lainnya sudah mencapai progres 80%
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
NILAI SP
Rp559.472.338
Rp391.630.637
Rp381.736.400
Rp381.736.400
Rp381.736.400
97,47%
SISA BUDGET
Rp9.894.237
TOTAL BUDGET
PENYERAPAN ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN

## BUDGETING & REALISATION
NO | JENIS PEKERJAAN | NAMA PEKERJAAN | NO SP | TANGGAL | NILAI BOQ | BUDGET | REALISASI ANGGARAN | PRESENTASI PENGGUNAAN | SISA BUDGET | STATUS BUDGET
1 | NODE-B | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B JNP037 JNP067 WITEL MAKASSAR | 4400047956/HK.810/TA-370002/01.2026 | 4604500% | 79520570 | 55664399 | 53000000 | 95.21% | 2664399 | BUDGET SURPLUS
2 | NODE-B | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 8 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400048812/HK.810/TA-370002/03.2026 | 4609000% | 110798180 | 77558726 | 72000000 | 92.83% | 5558726 | BUDGET SURPLUS
3 | NODE-B | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 6 LOP BRANCH MAKASSAR | 4200040829/HK.810/TA-370002/04.2026 | 4613200% | 23353370 | 16347359 | 15100000 | 92.37% | 1247359 | BUDGET SURPLUS
4 | MITRATEL | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN MITRATEL WO#234 BRANCH MAKASSAR | 1032/HK-810/TA.0207/04-2026 | 4613600% | 32245530 | 22571871 | 22245149 | 98.55% | 326722 | BUDGET SURPLUS
5 | NODE-B | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE-B 1 LOP WTP192 BRANCH MAKASSAR | 4400050084/HK.810/TA-370002/05.2026 | 4615000% | 63640718 | 44548502.6 | 37942298.1 | 85.17% | 6606204.5 | BUDGET SURPLUS
6 | JPP MD | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN JPP 4 LOP WITEL MAKASSAR | 4400050203/HK.810/TA-370002/05.2026 | 4616100% | 226574650 | 158602255 | 168065942 | 106% | -9463687 | OVER BUDGET
7 | HEM | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN HEM 4 LOP BRANCH MAKASSAR | 4400050523/HK.810/TA-370002/06.2026 | 4618300% | 14682170 | 10277519 | 8463750 | 82.35% | 1813769 | BUDGET SURPLUS
8 | NODE-B | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN NODE B 2 LOP BRANCH MAKASSAR | NOT AVAILABLE | 4626400% | 8898600 | 6229020 | 4919261 | 78.97% | 1309759 | BUDGET SURPLUS
|  | TOTAL |  |  | 559713788 | 391799651.6 | 381736400.1 |  | 10063251.5 | 10063251.5
2.568%